## Liste de projets
LISTE DES PROJETS CIAU
ITEM | REFERENCE | DESIGNATION | MAÎTRE D'OUVRAGE | CONTRAT MOE | ETAT | PHASE ACTUELLE | Potentiel
24
23 | PRI/..-…/PR | Projet de construction d'un immeuble R+7 à Nyekonakpoe | Victor EHE | Projet de contrat | En cours
22 | PRI/..-.../PR | Projet de construction du centre commercial K2T | KLASS TOSSOU Tinos | Projet de contrat | En cours
21 | RES/..-.../PR | Projet de construction d'une villa duplex F4 à Amlamé | Perso |  | En cours
20 | RES/1118/PR | Projet de réabilitation de villas jumellées à Nyekonakpoe | DOSSA | Signé et en suivi | En cours
19 | IND/..-.../IN | Projet de construction d'une crèche garderie | BOAD | Projet de contrat | En cours
18 | RES/..-.../PR | Projet de construction d'un immeuble résidentiel à Hedzranawe | Mme Bella | Projet de contrat | En cours
17 | IND/..-.../IN | Projet de construction de la gare Amou Oblo | Mairie Amou Oblo | Projet de contrat | En cours
16 | RES/..-.../IN | Projet de constrcution d'une résidence secondaire à Alogavi | Ministre | Projet de contrat | En cours
15 | Villa06/02-025/LT | Projet de construction d'une éco résidence à Agbodrafo | M SODATONOU | Projet de contrat | En cours
14 | US01/03-025/LT | Projet de construction usine Sofina | SOFINA | Projet de contrat | En cours
13 | IR7/05-2024/LT | Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | M. BAROUD
12 | IR8/06-024/LT | Projet de construction de la résidence Les merveilles | AGBOMSON | Contrat à vérifier | En cours
11 | Villa04/06-024/LT | Projet de construction de villas jumellées à Hedzranawe | D'ALMEIDA | Signé et en suivi | En cours
10 | Eg01/04-024/LT | Projet de construction d'une église presbytérienne | Mme ANTHONY | Signé et en suivi | En cours
9
8 | IND/..-.../IN | Projet SIMANDOU 2040 | ORABANK |  | Dormant
7 |  | Projet de construction de vestiaires pour stade | MAY |  | Dormant
6 | IR11/11-024/LT | Projet Grunitzky | Grunitzky |  | Dormant
5 | PNHG 03/01-2025 | Projet de construction d'un R+14 - Antik Building | PNHG |  | Dormant
4 | IAF15/01-2023/LT | Tour Mono |  |  | Dormant
3 | #REF! | Projet de construction d'un immeuble résidentiel R+5 | TAY Benoit Biova |  | Dormant
2
1 |  | Site web - Vitrine du cabinet | CIAU |  | En cours | Programmation
#REF! | Villa02/04-024/LT | Résidence Luc Arthur ADJOU
Voici une liste de projets CIAU datant d'avant 2020, dont je souhaiterais connaître les états afin de les introduire sur notre nouvelle liste de projets en cours ou dormant ?
ITEM | REFERENCE | DESIGNATION | MAÎTRE D'OUVRAGE | HONORAIRE | ETAT | SOLDE | Potentiel
#REF! | RES/0120/PR | MME KOUMETSRON Anti Edem |  | 4000000 |  | 3500000
#REF! | REB/0120/PR | COMEX (M. GBIKPI) |  | 42000000 |  | 32000000
#REF! | RES/0220/PR | M. AZIAGBE (Villa R+1) |  | 4000000
#REF! | RES/0320/PR | MME EGUE Lauraine (Villa R+1) |  | 750000 |  | 450000
#REF! | RES/0420/PR | MME APEDO |  | Pas d'honoraire
#REF! | RES/0420/PR | MME MAKEDA |  | 1250000 |  | 1000000
#REF! | RES/0120/PR | MME NORMAN (SITO AEROPORT) |  | 750000 |  | 0
#REF! | RES/0420/PR | M. MEY (Abidjan) |  | 20000000 |  | 0
#REF! | PRI/0220/IN | MME NORMAN (CENTRE COMMERCIAL ADIDOGOME) |  | 1250000 |  | 0
#REF! | RES/0420/PR | M. MEY (ADEWI) |  | 1750000 |  | 0
#REF! | RES/1119/PR | M. ASSILEVI |  | 250000 |  | 0
#REF! | BUR/1214/IN | BIDC (Réhabilitation) |  | 3 497 308 F/mois |  | 3500000
#REF! | REB/1113/PR | SCICCO |  | 37500000 |  | 7750000
#REF! | PRI/0517/PR | KEMPINSKY (HOTEL DE LA PAIX) |  | A déterminer
#REF! | BUR/0619/IN | WEND KUNI BANK |  | 2 500 000/Agence
#REF! | PRI/0616/PR | AFRIQUE DEVELOPPEMENT GROUPE DUVAL (CENTRE COMMERCIAL LOME 2) |  | 51240000 |  | 16909200
#REF! | RES/0116/PR | M. ASSIGNON |  | Pas d'honoraire
#REF! | RES/0817/PR | M. MISSIKA |  | 550000
#REF! | PRI/1118/PR | Projet ETI (Parking) |  | A déterminer
#REF! | REB/1118/PR | Projet CIAU |  | Pas d'honoraire
#REF! | PRI/0519/PR | M. DOSSAH (RESIDENCE DU BENIN) |  | 4800000 |  | 0 | *
#REF! | PRI/0519/PR | Projet PARK 54 - OCEANE |  | Pas contrat signé
#REF! | RES/0120/PR | KOUMETSRON Anti Edem (Villa Duplex à MONPKOKPO) |  | 1500000
#REF! | RES/0620/PR | M. MEY (ABIDJAN) |  | 20000000
#REF! | RES/0620/PR | Mme Ami N'KUEVEGE |  | 17000000
#REF! | RES/0720/PR | M. KOEVI (Immeuble R+3) |  |  |  |  | *

## Fiche de Suivi
Exemples de Projets :
| Résidentiel (Privé) |  | RES/…./PR
| Bureaux |  | BUR/…./PR
| Résidentiel & Bureaux |  | REB/…./PR
| Hôtel |  | HOT/…./PR
| Hospitalier |  | HOS/…./PR
| Programme Immobiler |  | PRI/…./PR
| Indusriel (Institutionnel) |  | IND/..-.../IN
FICHE DE SUIVI PROJET
3 |  |  | REFERENCE : | IR6/02-2023/LT
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | M. TAY Komi Biova Benoit
| Responsable des Etudes |  | M. Thiombiano Franck
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : IMMEUBLE RESIDENTIEL R+5 COCODY ABIDJAN
Projet de construction d'un immeuble résidentiel R+5 à Cocody 2 Plateaux
Les Citéales d’Angré.
L’ensemble se décline en deux ailes séparées par un patio, une cage d’ascenseur et d’escaliers avec vue panoramique sur le patio. L’aile B située en façade postérieure comprend : • Huit (08) appartements de type F3 de surface moyenne habitable de 160 m², • Un Loft de type F4 d’une surface habitable de 285 m² L’aile A donnant sur la façade principale comprend : • Quatre (04) appartements de type F4 de surface moyenne habitable de 187 m², • Un Loft de type F4 d’une surface habitable à 190 m² Soit au total 14 appartements dont : 2 Lofts, 4 appartements F4, et 8 appartements de type F3. Au titre des espaces communs, Il est prévu : • Un hall d’entrée à contrôle d’accès sécurisé • Dix neuf (19) places de parkings dont : 04 places pour les deux Lofts, 07 places pour les quatre F4 et 08 pour les F3.
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires :52 500 000 Fcfa | Solde
|  Etudes préliminaires (EP) |  | x | Acompte 1 : A la signature de contrat de maîtrise d’œuvre | 8500000
|  Avant-Projet Sommaire (APS) |  | x | Acompte 2 : A la remise de l’Avant -projet | 10000000
|  Avant-Projet Détaillé (APD) |  | x | Acompte 3 : A la remise du Projet définitif et Instruction du Permis de Construire | 5000000
|  Instruction du Permis de Construire (IPC) |  | x | Acompte 4 : A la remise des Plans d’exécution, devis quantitatif et estimatif des travaux | 9000000
|  Projet de Conception Général (PCG) |  |  | Acompte 5 : A la notification de démarrage des travaux | 5000000
|  Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) |  |  | Acompte 6 : Solde par décomptes mensuels suivant avancement des travaux | 15000000
|  Mise au Point des Marchés de Travaux (MDT |  |  | TOTAL | 52500000
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
4 |  |  | REFERENCE : | IAF15/01-2023/LT
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | #REF!
| Responsable des Etudes |  | M. Thiombiano Franck
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
5 |  |  | REFERENCE : | PNHG 03/01-2025
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | PNHG
Responsable des Etudes
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction d'un R+14 - Antik Building
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
6 |  |  | REFERENCE : | IR11/11-024/LT
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | Grunitzky
| Responsable des Etudes |  | M. Thiombiano Franck
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet Grunitzky
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
7 |  |  | REFERENCE : | 0
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | MAY
Responsable des Etudes
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction de vestiaires pour stade
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
8 |  |  | REFERENCE : | 0
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | ORABANK
| Responsable des Etudes |  | M. Thiombiano Franck
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet SIMANDOU 2040
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
9 |  |  | REFERENCE : | 0
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | 0
| Responsable des Etudes |  | M. Thiombiano Franck
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET :
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
10 |  |  | REFERENCE : | Eg01/04-024/LT
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | 0
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction d'une église presbytérienne
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
11 |  |  | REFERENCE : | Villa04/06-024/LT
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | D'ALMEIDA
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction de villas jumellées à Hedzranawe
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
12 |  |  | REFERENCE : | IR8/06-024/LT
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | AGBOMSON
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction de la résidence Les merveilles
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
13 |  |  | REFERENCE : | IR7/05-2024/LT
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | M. BAROUD
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction d'une résidence
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
14 |  |  | REFERENCE : | US01/03-025/LT
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | SOFINA
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction usine Sofina
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
15 |  |  | REFERENCE : | Villa06/02-025/LT
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | M SODATONOU
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction d'une éco résidence à Agbodrafo
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
16 |  |  | REFERENCE : | RES/..-.../IN
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | Ministre
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de constrcution d'une résidence secondaire à Alogavi
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
17 |  |  | REFERENCE : | IND/..-.../IN
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | Mairie Amou Oblo
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction de la gare Amou Oblo
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
18 |  |  | REFERENCE : | RES/..-.../PR
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | Mme Bella
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction d'un immeuble résidentiel à Hedzranawe
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
19 |  |  | REFERENCE : | IND/..-.../IN
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | BOAD
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction d'un immeuble résidentiel à Hedzranawe
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
20 |  |  | REFERENCE : | RES/1118/PR
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | 0
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction d'un immeuble résidentiel à Hedzranawe
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
21 |  |  | REFERENCE : | RES/..-.../PR
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | Perso
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction d'une villa duplex F4 à Amlamé
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
21 |  |  | REFERENCE : | RES/..-.../PR
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | 0
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction du centre commercial K2T
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
22 |  |  | REFERENCE : | PRI/..-.../PR
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | KLASS TOSSOU Tinos
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction du centre commercial K2T
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX
FICHE DE SUIVI PROJET
23 |  |  | REFERENCE : | PRI/..-…/PR
ITEM | IDENTITE DU PROJET |  |  | COMMENTAIRES - AJUSTEMENTS
| Maitre d'Ouvrage |  | Victor EHE
| Responsable des Etudes |  | M. Cédric GBAGBA
Consultant extérieur
DESCRIPTIF DU PROJET : Projet de construction d'un immeuble R+7 à Nyekonakpoe
Construction
| LIVRABLES (Etats d'avancement) |  |  | COMPTABILITE
| Contrat |  |  | Honoraires : | Solde
| APS |  | Esquisses livrées, attente retour client | Acompte 1 :
| ADD |  |  | Acompte 2
| DCE - DQE |  |  | Acompte 3
TRAVAUX

## Fiche Activité CIAU
FICHE ACTIVITE CIAU
Mois : FEVRIER 2026
Semaine du 16/02 au 21/02/2026
DESIGNATION |  | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Responsable Administratif et Financier |  | M. Eric KOUMADO
Responsable Technique Archi |  | M. Cédric GBAGBA
Responsable Technique œuvres secondaires |  | M. Augustin AKOUVI
Logistique & Divers |  | Mlle Pierrette TCHINDI
FICHE ACTIVITE CIAU
Mois : FEVRIER 2026
Semaine du 09/02 au 14/02/2026
DESIGNATION |  | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Responsable Administratif et Financier |  | M. Eric KOUMADO
Responsable Technique Archi |  | M. Cédric GBAGBA
Responsable Technique œuvres secondaires |  | M. Augustin AKOUVI
Logistique & Divers |  | Mlle Pierrette TCHINDI
FICHE ACTIVITE CIAU
Mois : FEVRIER 2026
Semaine du 02/02 au 07/02/2026
DESIGNATION |  | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Responsable Administratif et Financier |  | M. Eric KOUMADO
Responsable Technique Archi |  | M. Cédric GBAGBA
Responsable Technique œuvres secondaires |  | M. Augustin AKOUVI
Logistique & Divers |  | Mlle Pierrette TCHINDI
FICHE ACTIVITES CIAU
Semaine du 25/03 au 29/03/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  | Aménagements intérieurs
Barben | IR6/02-2023/LT |  | Pc- attente notice de sécurité incendie
Boad - Guérites | BOAD 05/2023/LT |  | Réunion de cadrage avec la sécurité Boad
Boad - Bureaux DPA | BOAD 06/2024/LT |  | Aménagements intérieurs Attente auscultation de la structure existante
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Conception architecturale en cours
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Plan de plomberie - électricité
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
NSIA Totsi | NSIA 01/08-2022 |  | Envoi à M. SEGBEDJI du courrier concernant les travaux supplémentaires de ELCO - NSIA TOTSI |  | Le 25/03/2024
NSIA Dapaong | NSIA 02/08-2022 |  | Signature PV de Réception provisoire avec levées de réserves NETIS - NSIA DAPAONG |  | Le 26/03/2024
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Mois : AVRIL 2024
Semaine du 01/04 au 05/04/2024
DESIGNATION |  | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Responsable Administratif et Financier |  | M. Eric KOUMADO
Responsable Technique Archi |  | M. Franck THIOMBIANO
Responsable Technique œuvres secondaires |  | M. Augustin AKOUVI
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
FICHE ACTIVITE CIAU
Semaine du 08/04 au 13/04/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  | Aménagements intérieurs
Barben | IR6/02-2023/LT |  | Pc- attente notice de sécurité incendie
Boad - Guérites | BOAD 05/2023/LT |  | Conception architecturale en cours
Boad - Bureaux DPA | BOAD 06/2024/LT |  | Aménagements intérieurs Attente auscultation de la structure existante
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Conception architecturale en cours
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Suivis des travaux
Boad - villa vice président | BOAD 07/2024/LT |  | Aménagements extérieurs de la piscine et une salle d'étude
Boad - centre de loisirs | BOAD 08/2024/LT |  | Plan de plomberie - électricité- perspectives extérieurs
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
NSIA Totsi | NSIA 01/08-2022 |  | Envoi à M. SEGBEDJI du courrier concernant les travaux supplémentaires de ELCO - NSIA TOTSI |  | Le 25/03/2024
NSIA Dapaong | NSIA 02/08-2022 |  | Signature PV de Réception provisoire avec levées de réserves NETIS - NSIA DAPAONG |  | Le 26/03/2024 | Attente passage NETIS
Mise à jour des fiches de suivi projets | [5 empty] | En cours
Villa Mme Anthony |  |  | Réalisation CF, Cf, Plomberie, Climatisation et DQE |  | Le 04/04/2024 | 09/04/2024 : Bilan de puissance en cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD : travaux annexe Sud |  |  | 5 553780 F | Suivi hebdomadaire |  | facture pour solde
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  | 1 000 000 F | Rappeler M. atayi | Le 09/04/2024 | Facture pour acompte
NSIA Dapaong |  |  |  | A déposer | Le 09/04/2024 | Facture à déposer
Pasteur ZOGLO Thomas |  |  | 600 000 F |  | Le 09/04/2024 | Facture d'acompte à déposer
ORA BANK ASSIVITO |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | Demande recours M. AGLI
1 - Finalisation des contrats de travail du personnel
Franck TAMBIANO |  |  |  |  | ?
Johnson AMPAH
Abigaël AZIATI
Erick KOUMADO
Augustin AKOUVI
2 - Régularisation des documents administratifs
Bilan annuel OTR |  |  |  | 2024-03-31 |  | Bilan déposé le 31 Mars 2024
Carte d’Opérateur Economique |  |  |  | 2024-04-15
Quitus Fiscal |  |  |  | 2024-04-15 |  | Mise en place des documents y relatifs
CNSS |  |  |  | 2024-04-30
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS |  |  |  | 2024-04-11
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO |  |  |  | 2024-04-12
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE |  |  |  | À facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr Habib Diop |  |  |  | À facturer
3 - PERMIS DE CONSTRUIRE
Lancement de permis de construire projet de construction Villa Mme Marie Anthony S/C Mme Colette Aquereburu |  |  |  | Déposer le : |  | En attente d’envoi de documents par Mme Aquereburu –
Lancement de permis de construire projet de construction Villa de Mme, Mr Barben |  |  |  | Déposer le : |  | Notice incendie est prête. Attestation sécurité incendie à réaliser par les sapeurs-pompiers
Suivi du permis de construire de Mr GOZAN (Boukarou) |  |  |  | Déposer le : |  | A récupérer le 09/ 04/ 24 à Golf 5
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
FICHE ACTIVITE CIAU
Semaine du 22/04 au 26/04/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  | Aménagements intérieurs
Barben | IR6/02-2023/LT |  | Pc- attente notice de sécurité incendie
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF!
Boad - Guérites | BOAD 05/2023/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Mise à jour des projets Boad, assortis des offres d'honoraires
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Plan de plomberie - électricité- perspectives extérieurs
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Aménagements intérieurs Attente auscultation de la structure existante
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Aménagements extérieurs de la piscine et une salle d'étude
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Suivis des travaux
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Conception architecturale en cours
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Erick K | Mission MOD |  | 2024-04-24
Centre commercial GTA Shoping Lomé | CC01/04-2019
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
NSIA Totsi | NSIA 01/08-2022 |  | Envoi à M. SEGBEDJI du courrier concernant les travaux supplémentaires de ELCO - NSIA TOTSI |  | Le 25/03/2024 | Traité
NSIA Dapaong | NSIA 02/08-2022 |  | Signature PV de Réception provisoire avec levées de réserves NETIS - NSIA DAPAONG |  | Le 26/03/2024 | Passage NETIS le 16/04/2024
Mme Barben | IR6/02-2023/LT |  | Etudes travaux secondaires confiées à CER'ETI |  |  | Transmission plans archcad à M. YANDA
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Réalisation CF, Cf, Plomberie, Climatisation et DQE |  | Le 04/04/2024 | 09/04/2024 : Bilan de puissance
Boad - centre de loisirs | BOAD 08/2024/LT |  | Plan de plomberie - électricité- |  | Le 22/04/2024 | En cours
Cédric ASSIGNON | Villa 01/04-2024/LT |  | Suivi et actualisation des plans archi et électricité |  | Le 08/04/2024
M. Bras | [5 empty] | Transmission plans archcad à M. YANDA
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | Le 22/04/2024 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD : travaux annexe Sud |  |  | 5 553780 F | Suivi hebdomadaire |  | facture pour solde
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  | 1 000 000 F | Rappeler M. atayi | Le 09/04/2024 | Facture pour acompte
NSIA Dapaong |  |  |  | A déposer | Le 09/04/2024 | Facture à déposer
Pasteur ZOGLO Thomas |  |  | 600 000 F |  | Le 09/04/2024 | Facture d'acompte à déposer
ORA BANK ASSIVITO |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | Demande recours M. AGLI
1 - Finalisation des contrats de travail du personnel
Franck TAMBIANO
Johnson AMPAH
Abigaël AZIATI
Erick KOUMADO
Augustin AKOUVI
2 - Régularisation des documents administratifs
Bilan annuel OTR |  |  |  | 2024-03-31 |  | Bilan déposé le 31 Mars 2024
Carte d’Opérateur Economique |  |  |  | 2024-04-15
Quitus Fiscal |  |  |  | 2024-04-15 |  | Mise en place des documents y relatifs
CNSS |  |  |  | 2024-04-30
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS |  |  |  | 2024-04-11
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO |  |  |  | 2024-04-12
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE |  |  |  | À facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr Habib Diop |  |  |  | À facturer
3 - PERMIS DE CONSTRUIRE
Lancement de permis de construire projet de construction Villa Mme Marie Anthony S/C Mme Colette Aquereburu |  |  |  | Déposer le : |  | En attente d’envoi de documents par Mme Aquereburu –
Lancement de permis de construire projet de construction Villa de Mme, Mr Barben |  |  |  | Déposer le : |  | Notice incendie est prête. Attestation sécurité incendie à réaliser par les sapeurs-pompiers
Suivi du permis de construire de Mr GOZAN (Boukarou) |  |  |  | Déposer le : |  | A récupérer le 09/ 04/ 24 à Golf 5
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Responsable Technique œuvres secondaires |  | M. Augustin AKOUVI
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
FICHE ACTIVITE CIAU
Semaine du 29/04 au 30/04/2024
DESIGNATION |  | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Responsable Administratif et Financier |  | M. Eric KOUMADO
Responsable Technique Archi |  | M. Franck THIOMBIANO
Responsable Technique œuvres secondaires |  | M. Augustin AKOUVI
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Mois : MAI 2024
Semaine du 01/05 au 03/05/2024
DESIGNATION |  | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Responsable Administratif et Financier |  | M. Eric KOUMADO
Responsable Technique Archi |  | M. Franck THIOMBIANO
Responsable Technique œuvres secondaires |  | M. Augustin AKOUVI
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
FICHE ACTIVITE CIAU
Semaine du 06/05 au 10/05/2024
DESIGNATION |  | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Responsable Administratif et Financier |  | M. Eric KOUMADO
Responsable Technique Archi |  | M. Franck THIOMBIANO
Responsable Technique œuvres secondaires |  | M. Augustin AKOUVI
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
FICHE ACTIVITE CIAU
Semaine du 13/05 au 17/05/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT | Beni | Perspectives extérieurs 2eme version |  | 2024-05-17
Barben | IR6/02-2023/LT |  | Pc- attente notice de sécurité incendie |  |  | Attente retour facture envoyée
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF!
Boad - Guérites | BOAD 05/2023/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Mise à jour des projets Boad, assortis des offres d'honoraires
Boad - Parkings et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | DQE et plans d'éclairage parking et clôture |  | 2024-05-14
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Plan de plomberie - électricité- Dqe partie bar
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Aménagements intérieurs Attente auscultation de la structure existante |  |  | Plan d'escalier validé, en cours de fabrication
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Dqe terrasse piscine |  |  | Plans validés
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Suivis des travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Conception architecturale en cours |  |  | RDV avec M. Pascal fin mai 2024
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa0é/04-024/LT | Erick K | Contrat Mod envoyé |  |  | Attente retour Mo
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement 1er juin 2024
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Mme Barben | IR6/02-2023/LT |  | Etudes travaux secondaires confiées à CER'ETI |  |  | Transmission plans archcad à M. YANDA
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Réalisation CF, Cf, Plomberie, Climatisation et DQE |  | Le 04/04/2024 | 09/04/2024 : Bilan de puissance
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Mise à jour plans de climatisation, électricité, prises |  | Le 10/05/2024 | Plans transmis à M. BOLOUVI le 13/05/24
Boad - centre de loisirs | BOAD 08/2024/LT |  | Plan de plomberie - électricité- |  | Le 22/04/2024 | En cours
Boad - Parkings et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | DQE Eclairage Parking |  | Le 14/05/2024 | Attente photos existants par M. Bolouvi
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Dqe Fluides piscine |  |  | Plans validés
Cédric ASSIGNON | Villa 01/04-2024/LT |  | Suivi et actualisation des plans archi et électricité |  | Le 13/05/2024 | Suivi chantier
M. Bras | [5 empty] | Transmission plans archcad à M. YANDA
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | Le 13/05/2024 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD : travaux annexe Sud |  |  | 5 553780 F |  |  | Facture payée
M. ATAYI Facture APS 2 Villas | [5 empty] | Livrer le reste des documents dû au 1er acompte avant une nouvelle facturation
NSIA Dapaong |  |  | 3 363 000 | Déposée | Le 03/05/2024 | Facture déposée
Pasteur ZOGLO Thomas |  |  | 600 000 F | A rappeler | Le 13/05/2024 | Convenir avec le pasteur d’une date de payement
ORA BANK ASSIVITO |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente de claircissent de la situation d’Orabank
1 - Finalisation des contrats de travail du personnel
Franck TAMBIANO
Johnson AMPAH
Abigaël AZIATI
Erick KOUMADO
Augustin AKOUVI
2 - Régularisation des documents administratifs
Bilan annuel OTR |  |  |  | 2024-03-31 |  | Bilan déposé le 31 Mars 2024
Carte d’Opérateur Economique |  |  |  | 2024-04-15
Quitus Fiscal |  |  |  | 2024-04-15 |  | Mise en place des documents y relatifs
CNSS |  |  |  | 2024-04-30
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS |  |  |  | 2024-04-11
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO |  |  |  | 2024-04-12
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE |  |  |  | À facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr Habib Diop |  |  |  | À facturer
3 - PERMIS DE CONSTRUIRE
Lancement de permis de construire projet de construction Villa Mme Marie Anthony S/C Mme Colette Aquereburu |  |  |  | Déposer le : |  | En attente de documents de Mme Aquereburu
Lancement de permis de construire projet de construction Villa de Mme, Mr Barben |  |  |  | Déposer le : | 2024-05-13 | Notice incendie est prête. Les sapeurs-pompiers ont envoyé leur facture à régler pour delivrer l'Attestation sécurité incendie
Suivi du permis de construire de Mr GOZAN (Boukarou) |  |  | Déposer le : | Prêt |  | A récupérer le 15/05/24 à Golf 5
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
FICHE ACTIVITE CIAU
Semaine du 21/05 au 24/05/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT | Beni | Perspectives extérieurs 2eme version |  | 2024-05-17
Barben | IR6/02-2023/LT |  | Pc- attente notice de sécurité incendie |  |  | Attente retour facture envoyée
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours
Boad - Guérites | BOAD 05/2023/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Mise à jour des projets Boad, assortis des offres d'honoraires
Boad - Parkings et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | DQE et plans d'éclairage parking et clôture |  | 2024-05-22
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Plan de plomberie - électricité- Dqe partie bar
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Plans transmis
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Aménagements intérieurs Attente auscultation de la structure existante |  |  | Plan d'escalier validé, en cours de fabrication
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Dqe terrasse piscine |  |  | Plans validés
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Suivis des travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Conception architecturale en cours |  |  | RDV avec M. Pascal fin mai 2024
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa0é/04-024/LT | Erick K | Contrat Mod envoyé |  |  | Attente retour Mo
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement 1er juin 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BARRO | IR7/05-2024/LT | Beni | Conception architecturale
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Mme Barben | IR6/02-2023/LT |  | Etudes travaux secondaires confiées à CER'ETI |  |  | Transmission plans archcad à M. YANDA
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Réalisation CF, Cf, Plomberie, Climatisation et DQE |  | Le 04/04/2024 | 09/04/2024 : Bilan de puissance
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Mise à jour plans de climatisation, électricité, prises |  |  | Plans transmis à M. BOLOUVI le 13/05/24
Boad - centre de loisirs | BOAD 08/2024/LT |  | Plan de plomberie - électricité- |  | Le 22/04/2024 | En cours
Boad - Parkings et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | DQE Eclairage Parking. Visite sur site prévue le 22/05/2024 |  | Le 22/05/2024 | Attente photos existants par M. Bolouvi
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Dqe Fluides piscine |  |  | Plans validés
Cédric ASSIGNON | Villa 01/04-2024/LT |  | Suivi et actualisation des plans archi et électricité |  | Le 13/05/2024 | Suivi chantier
M. Bra | [5 empty] | Transmission plans archcad à M. YANDA
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | Le 22/05/2024 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD : travaux annexe Sud |  |  | 5 553780 F |  |  | Facture payée
M. ATAYI Facture APS 2 Villas | [5 empty] | Livrer le reste des documents dû au 1er acompte avant une nouvelle facturation
NSIA Dapaong |  |  | 3 363 000 | Déposée | Le 03/05/2024 | Facture déposée
Pasteur ZOGLO Thomas |  |  | 600 000 F | A rappeler | Le 13/05/2024 | Convenir avec le pasteur d’une date de payement
ORA BANK ASSIVITO |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  |  |  |  | Le 24/05/2024 | Relancer l'administration Scicco, montants à confirmer
1 - Finalisation des contrats de travail du personnel
Franck TAMBIANO
Johnson AMPAH
Abigaël AZIATI
Erick KOUMADO
Augustin AKOUVI
2 - Régularisation des documents administratifs
Bilan annuel OTR |  |  |  | 2024-03-31 |  | Bilan déposé le 31 Mars 2024
Carte d’Opérateur Economique |  |  |  | 2024-04-15 |  | En cours
Quitus Fiscal |  |  |  | 2024-04-15 |  | Mise en place des documents y relatifs : En cours
CNSS |  |  |  | 2024-04-30 |  | Régularisation de nos comptes CNSS
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS |  |  |  | 2024-04-11 |  | mise à jour
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO |  |  |  | 2024-04-12
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE |  |  |  | À facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr Habib Diop |  |  |  | À facturer
3 - PERMIS DE CONSTRUIRE
Lancement de permis de construire projet de construction Villa Mme Marie Anthony S/C Mme Colette Aquereburu |  |  |  | Déposer le : |  | En attente de documents de Mme Aquereburu
Lancement de permis de construire projet de construction Villa de Mme, Mr Barben |  |  |  | Déposer le : | 2024-05-13 | Notice incendie est prête. Les sapeurs-pompiers ont envoyé leur facture à régler pour delivrer l'Attestation sécurité incendie
Suivi du permis de construire de Mr GOZAN (Boukarou) |  |  | Déposer le : | Prêt |  | A récupérer le 23/05/24 à Golf 5
4 - RENCONTRES DE TRAVAIL
BOAD : Mise au point financière de nouvelles missions, notamment : |  |  |  |  | 2024-05-22
* Villa VP
* Aménagement bureaux DPA
* Centre de Loisirs
BOAD : Rencontre de travail relative aux prêts immobiliers du personnel de la Boad |  |  |  |  | 2024-05-22
NSIA BANQUE : Relative facture Nsia Banque Dapaong |  |  |  |  | 2024-05-23
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
4
FICHE ACTIVITE CIAU
Semaine du 27/05 au 31/05/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT | Beni | Perspectives extérieurs 2eme version |  | 2024-05-31
Barben | IR6/02-2023/LT |  | Pc- attente notice de sécurité incendie |  |  | Attente retour facture envoyée à Barben
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours
Boad - Guérites | BOAD 05/2023/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Mise à jour des projets Boad, assortis des offres d'honoraires
Boad - Parkings et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | DQE et plans d'éclairage parking et clôture et panneaux solaires |  | 2024-05-31
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Plan de plomberie - électricité- Dqe partie bar
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Plans transmis
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Auscultation de la structure existante. Rédaction termes de références |  |  | Plan d'escalier validé, en cours de fabrication
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Dqe terrasse piscine, travaux en cours |  |  | Plans validés
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Conception architecturale en cours |  |  | RDV avec M. Pascal fin mai 2024
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa0é/04-024/LT | Erick K | Contrat Mod envoyé |  |  | Attente retour Mo
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement 1er juin 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BARRO | IR7/05-2024/LT | Beni | Conception architecturale en cours
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Mme Barben | IR6/02-2023/LT | Abandonné | Etudes travaux secondaires confiées à CER'ETI |  |  | Transmission plans archcad à M. YANDA
Villa Mme Anthony | Villa01/11-2023/LT |  | Travaux en cours
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Mise à jour plans de climatisation, électricité, prises |  | 2024-05-29 | Plans transmis sera à M. BOLOUVI
Boad - centre de loisirs | BOAD 08/2024/LT |  | Plan de plomberie - électricité- |  | 2024-05-29 | En cours
Boad - Parkings et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | DQE Eclairage Parking. |  | 2024-05-29 | En cours
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Dqe Fluides piscine |  | 2024-05-30 | Plans validés
M. Bra | [5 empty] | Transmission plans archcad à M. YANDA
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | Le 28/05/2024 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD : mission nouveaux projets |  |  | 5 553780 F |  |  | Facture payée
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  |  | A rappeler mercredi 29/05 |  | Livrer le reste des documents dû au 1er acompte avant une nouvelle facturation
ORA BANK ASSIVITO |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa | Le 29/05/2024 | Relancer l'administration Scicco,
1 - Finalisation des contrats de travail du personnel
Franck TAMBIANO
Johnson AMPAH
Abigaël AZIATI
Erick KOUMADO
Augustin AKOUVI
2 - Régularisation des documents administratifs
Bilan annuel OTR | [5 empty] | Bilan déposé le 31 Mars 2024
Carte d’Opérateur Economique | [5 empty] | En cours
Quitus Fiscal | [5 empty] | Mise en place des documents y relatifs : En cours
CNSS | [5 empty] | Régularisation de nos comptes CNSS
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
3 - PERMIS DE CONSTRUIRE
Lancement de permis de construire projet de construction Villa Mme Marie Anthony S/C Mme Colette Aquereburu | [5 empty] | En attente de documents de Mme Aquereburu
Lancement de permis de construire projet de construction Villa de Mme, Mr Barben |  |  |  |  | 2024-05-13 | Notice incendie est prête. Les sapeurs-pompiers ont envoyé leur facture à régler pour delivrer l'Attestation sécurité incendie
Suivi du permis de construire de Mr GOZAN (Boukarou) |  |  | Déposer le : | A rappeler |  | A récupérer le 29/05/24 à Golf 5
4 - RENCONTRES DE TRAVAIL
BOAD : Mise au point financière de nouvelles missions, notamment : |  |  |  |  | 2024-05-29
* Villa VP
* Aménagement bureaux DPA
* Centre de Loisirs |  |  | 3 410 000 Fcfa |  |  | Facture à confirmer et à déposer
BOAD : Rencontre de travail relative aux prêts immobiliers du personnel de la Boad |  |  |  |  | 2024-05-29
NSIA BANQUE : Relative facture Nsia Banque Dapaong |  |  | 3 363 000 Fcfa TTC |  | 2024-05-23 | Rencontre effective
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
FICHE ACTIVITE CIAU
Semaine du 10/06 au 14/06/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT | Beni |  |  | 2024-05-31 | Aps envoyé, Attente validation par le client
Barben | IR6/02-2023/LT
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours |  |  | En cours
Boad - Guérites et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | APS envoyé |  | 2024-06-15 | Faire mémo. Mise à jour des projets Boad, assortis des offres d'honoraires,
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Document à envoyer
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Plans transmis
Boad - Parkings | BOAD 05/2023/LT |  | Document à envoyer |  | 2024-06-15 | Faire offre financière
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  |  |  |  | Faire offre financière
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Document à envoyer |  | 2024-06-15 | Faire offre financière
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Conception architecturale en cours |  |  | RDV avec M. Pascal 21 juin 2024
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa0é/04-024/LT | Erick K |  |  |  | contrat à signer mardi 18/06
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement début juillet 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT | Beni | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client
Projet CEFOP - KLEME |  |  | Progrmme architectural à valider |  | 2024-06-18
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Mme Barben | IR6/02-2023/LT | Abandonné | Etudes travaux secondaires confiées à CER'ETI |  |  | Transmission plans archcad à M. YANDA
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Fait
Boad - centre de loisirs | BOAD 08/2024/LT |  | Fait | Fait
Boad - Parkings et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | Fait | Fait
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Fait | Fait
M. Bra |  |  | Fait |  |  | Transmission plans archcad à M. YANDA
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | Le 28/05/2024 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  |  | Promesse règlement fin juin suite entretien avec M. AGLI (courrier à faire) |  | Livrer le reste des documents dû au 1er acompte avant une nouvelle facturation
NSIA Dapaong |  |  | 3 363 000 F | Réglé | Le 03/05/2024 | Facture déposée (recouvrement en cours)
Pasteur ZOGLO Thomas |  |  | 600 000 F | Rdv fin de mois |  | Convenir avec le pasteur d’une date de payement
ORA BANK ASSIVITO |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa | Le 29/05/2024 | Relancer l'administration Scicco, courrier envoyé
2 950 000
1 - Finalisation des contrats de travail du personnel | [6 empty] | 1 374 700
Franck TAMBIANO |  |  | signé |  |  |  | 4 324 700
Johnson AMPAH |  |  | signé
Abigaël AZIATI |  |  | signé
Erick KOUMADO |  |  | signé
Augustin AKOUVI |  |  | signé
2 - Régularisation des documents administratifs
Bilan annuel OTR | [5 empty] | Bilan déposé le 31 Mars 2024
Carte d’Opérateur Economique | [5 empty] | En cours
Quitus Fiscal | [5 empty] | Mise en place des documents y relatifs : En cours
CNSS | [5 empty] | Régularisation de nos comptes CNSS, en cours
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  |  | 485 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme AGBEGNINOU Akossiwa
3 - PERMIS DE CONSTRUIRE
Lancement de permis de construire projet de construction Villa Mme Marie Anthony S/C Mme Colette Aquereburu | [5 empty] | En attente de documents de Mme Aquereburu
Lancement de permis de construire projet de construction Villa de Mme, Mr Barben |  |  | Projet suspendu |  | 2024-05-13 | Notice incendie est prête. Les sapeurs-pompiers ont envoyé leur facture à régler pour delivrer l'Attestation sécurité incendie
Suivi du permis de construire de Mr GOZAN (Boukarou)
4 - RENCONTRES DE TRAVAIL
BOAD : Mise au point financière de nouvelles missions, notamment : |  |  |  |  | 2024-05-29
* Villa VP
* Aménagement bureaux DPA
* Centre de Loisirs |  |  | 3 410 000 Fcfa |  |  | Facture à confirmer et à déposer
BOAD : Rencontre de travail relative aux prêts immobiliers du personnel de la Boad |  |  |  |  | 2024-05-29
NSIA BANQUE : Relative facture Nsia Banque Dapaong |  |  | 3 363 000 Fcfa TTC |  | 2024-05-23 | Rencontre effective
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Addendum : Faire un rapport après retour de rdv avec les clients notamment Boad
FICHE ACTIVITE CIAU
Semaine du 19/08/ au 23/08/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  |  |  | 2024-05-31 | Aps envoyé, Attente validation par le client début septembre 2024
Projet d'aménagement d'une terrasse piscine Barben | IR6/02-2023/LT |  |  |  |  | Facture à envoyer
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours |  |  | En cours
Boad - salle d'audience du VP | BOAD 10/2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Factures transmises
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Travaux en cours
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Travaux en cours
Boad - Parkings | BOAD 05/2023/LT |  | Appel d'offre lancé
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Attente validation de l'auscultation de structure
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Conception architecturale en cours
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT |  | Plans à réajuster suivant les lévés topo/ Réception des fouilles en puits pour semelles 19/08 |  |  | choix du technicien pour suivis des travaux Gros œuvres. Se référer au contrat
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement début Octobre 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client
Projet CEFOP - KLEME | CEFOP01/05-024 |  | Offre financière à soumettre
Projet de construction d'un ensemble résidentiel à Agbalépédogan de Mme Agbonson | IR8/06-024/LT |  | Présentation du dqe au client / envoi de la 2e version avec sous-sol
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  | Conception architecturale en cours |  | 2024-08-23
Projet de deux villas sis à Aflao de Mr Atayi | Villa03/10-023/LT | Augustin | Transmissions du dossier d'exécution |  | 2024-08-23
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Mme Barben | IR6/02-2023/LT | Abandonné | Etudes travaux secondaires confiées à CER'ETI |  |  | Transmission plans archcad à M. YANDA
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Fait
Boad - centre de loisirs | BOAD 08/2024/LT |  | Fait | Fait
Boad - Parkings et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | Fait | Fait
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Fait | Fait
ATAHI IRIS et KIM | Villa03/10-023/LT |  |  |  |  | Dossier complet en cours de réalisation
M. Bra | [5 empty] | Dossier complet à mettre à jour
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | Le 19/08/2024 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD: Nouvelles missions |  |  |  | 14 700 000 F CFA |  | Factures déposées le 08/08/2024
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  |  | Solde 325 000 F |  | DCE à livrer le 23/08/24
ORA BANK ASSIVITO - GUINEE |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank Envoie courrier à CONAKRY le 22/08/24
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa |  | Relancer Mme AUDREY le 19/08/24
Projet d'aménagement d'une terrasse piscine Barben | IR6/02-2023/LT |  | 750 000 F |  |  | Facture à ellaborer
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Addendum : Faire un rapport après retour de rdv avec les clients
FICHE ACTIVITES CIAU
Semaine du 26/08/ au 30/08/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  |  |  | 2024-05-31 | Aps envoyé, Attente validation par le client début septembre 2024
Projet d'aménagement d'une terrasse piscine Barben | IR6/02-2023/LT |  |  |  |  | Attente retour de Mme Bra
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours |  |  | En cours
Boad - salle d'audience du VP | BOAD 10/2024/LT |  | Etablissement offre financière CIAU - BOAD |  |  | Aps envoyé le 22/08/2024 pour validation
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Travaux en cours
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Travaux en cours
Boad - Parkings | BOAD 05/2023/LT |  | Appel d'offre lancé
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Attente validation de l'auscultation de structure
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 | Beni | Premier rendu en cours pour validation |  | 2024-08-29
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Augustin | Inventaires des équipements électriques (prises, interrupteurs, lampes, …) |  |  | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement début Octobre 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client, pour mémoire
Projet CEFOP - KLEME | CEFOP01/05-024 |  | Offre financière à soumettre |  |  | Etablir une offre détaillée des honoraires avec option barême ONAT
Projet de construction d'un ensemble résidentiel à Agbalépédogan de Mme Agbonson | IR8/06-024/LT |  | Présentation du dqe au client / envoi de la 2e version avec sous-sol |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  | Conception architecturale en cours. Validation APS |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de deux villas sis à Aflao de Mr Atayi | Villa03/10-023/LT | Augustin | Transmissions du dossier d'exécution |  | 2024-08-28 | Facture pour solde
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  | Modifications des plans en cours
Projet Mme Bra |  | Johnson, Beni | Perspectives intérieures et détails |  | 2024-08-30
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Fait
Boad - centre de loisirs | BOAD 08/2024/LT |  | Fait
Boad - Parkings et clotures | BOAD 05/2023/LT |  | Fait | Fait
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Fait | Fait
ATAHI IRIS et KIM | Villa03/10-023/LT |  | Fait |  |  | Dossier complet en cours de réalisation
M. Bra |  |  | Fait |  |  | Dossier complet à mettre à jour
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | Le 19/08/2024 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD: Nouvelles missions |  |  |  | 14 700 000 F CFA |  | Factures déposées le 08/08/2024
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  |  | Solde 325 000 F |  | DCE à livrer le 23/08/24
ORA BANK ASSIVITO - GUINEE |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank Envoie courrier à CONAKRY le 22/08/24
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa |  | Relancer Mme AUDREY le 19/08/24
Projet d'aménagement d'une terrasse piscine Barben | IR6/02-2023/LT |  | 750 000 F |  |  | Facture à ellaborer
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama
Rpport d'expertise BOAD Mme AGBEGNINOU Akossiwa
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è
Rapport d'expertise BOAD Mr KOLANI
Rapport d'expertise BOAD Mme ABASSAH Déla
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 2è
Rapport d'expertise BOAD Mme DIA
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUDAM Edem
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUYATE Amara 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 3è
Rapport d'expertise BOAD Mme MELESS Doudou 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 3è
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Addendum : Faire un rapport après retour de rdv avec les clients
FICHE ACTIVITES CIAU
Semaine du 02/09/ au 06/09/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  |  |  | 2024-05-31 | Aps envoyé, Attente validation par le client début septembre 2024
Projet d'aménagement d'une terrasse piscine Barben | IR6/02-2023/LT |  |  |  |  | Attente retour de Mme Bra
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours |  |  | En cours
Boad - salle d'audience du VP | BOAD 10/2024/LT |  | Etablissement offre financière validation : 04/09/24 |  |  | Aps envoyé le 22/08/2024 pour validation
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Travaux en cours
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Travaux en cours
Boad - Parkings | BOAD 05/2023/LT |  | Appel d'offre lancé
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Attente validation de l'auscultation de structure |  |  | Courrier de Rappel 03/09
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 | Beni | Premier rendu en cours pour validation |  | 2024-08-29
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Augustin | Inventaires des équipements électriques (prises, interrupteurs, lampes, …) |  |  | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement début Octobre 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client, pour mémoire
Projet CEFOP - KLEME | CEFOP01/05-024 |  | Offre financière à soumettre |  |  | Etablir une offre détaillée des honoraires avec option barême ONAT
Projet de construction d'un ensemble résidentiel à Agbalépédogan de Mme Agbonson | IR8/06-024/LT |  | Présentation du dqe au client / envoi de la 2e version avec sous-sol |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  | Conception architecturale en cours. Validation APS |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de deux villas sis à Aflao de Mr Atayi | Villa03/10-023/LT | Augustin | Transmissions du dossier d'exécution |  | 2024-08-28 | Facture pour solde
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  | Modifications des plans en cours
Projet Mme Bra |  | Johnson, Beni | Perspectives intérieures et détails |  | 2024-08-30
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  |  |  |  | Visite effectuée, RAS
ATAHI IRIS et KIM | Villa03/10-023/LT |  |  |  |  | Etudes réalisée
M. Bra | [5 empty] | Etudes réalisée
Mme AGBOMSON | [5 empty] | Etudes réalisée
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Augustin | Inventaires des équipements électriques (prises, interrupteurs, lampes, …) |  |  | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | 2024-08-27 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD: Nouvelles missions |  |  | 11 200 000 + 3 500 000 = | 14 700 000 F CFA |  | 11 200 000 F en cours de paiement et 3 500 000 F à réintroduire
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  |  | Solde 325 000 F |  | DCE à livrer le 02/09/24, facture à préparer et à envoyer
ORA BANK ASSIVITO - GUINEE |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank Envoie courrier à CONAKRY le 22/08/24
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa |  | Recours SCICCO-CIAU : 03/09/2024 . Validation du solde : 04/9/24
Contrat Mme AGBOMSON | [5 empty] | Contrat à valider le 04/09/24
Contrat M. D'Almeida | [5 empty] | Contrat à valider le 02/09/24
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama
Rpport d'expertise BOAD Mme AGBEGNINOU Akossiwa
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è
Rapport d'expertise BOAD Mr KOLANI
Rapport d'expertise BOAD Mme ABASSAH Déla
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 2è
Rapport d'expertise BOAD Mme DIA
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUDAM Edem
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUYATE Amara 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 3è
Rapport d'expertise BOAD Mme MELESS Doudou 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 3è
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Addendum : Faire un rapport après retour de rdv avec les clients
FICHE ACTIVITES CIAU
Semaine du 09/09/ au /13/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  |  |  | 2024-05-31 | Aps envoyé, Attente validation par le client début septembre 2024
Projet d'aménagement d'une terrasse piscine Barben | IR6/02-2023/LT |  |  |  |  | Attente retour de Mme Bra
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours |  |  | En cours
Boad - salle d'audience du VP | BOAD 10/2024/LT |  | Etablissement offre financière validation : 04/09/24 |  |  | Aps envoyé le 22/08/2024 pour validation
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Travaux en cours
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Travaux en cours
Boad - Parkings | BOAD 05/2023/LT |  | Appel d'offre lancé
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Attente validation de l'auscultation de structure |  |  | Courrier de Rappel 03/09
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 | Beni | Premier rendu en cours pour validation |  | 2024-08-29
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Augustin | Inventaires des équipements électriques (prises, interrupteurs, lampes, …) |  |  | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement début Octobre 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client, pour mémoire
Projet CEFOP - KLEME | CEFOP01/05-024 |  | Offre financière à soumettre |  |  | Etablir une offre détaillée des honoraires avec option barême ONAT
Projet de construction d'un ensemble résidentiel à Agbalépédogan de Mme Agbonson | IR8/06-024/LT |  | Présentation du dqe au client / envoi de la 2e version avec sous-sol |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  | Conception architecturale en cours. Validation APS |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de deux villas sis à Aflao de Mr Atayi | Villa03/10-023/LT | Augustin | Transmissions du dossier d'exécution |  | 2024-08-28 | Facture pour solde
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  | Modifications des plans en cours
Projet Mme Bra |  | Johnson, Beni | Perspectives intérieures et détails |  | 2024-08-30 | Rencontre Mme BRA le 11/09/24 et visite chantier.
Concours jardin botanique
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  |  |  |  | Visite effectuée, RAS
ATAHI IRIS et KIM | Villa03/10-023/LT |  |  |  |  | Etudes réalisée
M. Bra | [5 empty] | Etudes réalisée
Mme AGBOMSON | [5 empty] | Etudes réalisée
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Augustin | Inventaires des équipements électriques (prises, interrupteurs, lampes, …) |  | Fait | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
NSIA Totsi | [5 empty] | Réception définitive pour 19/09/2024. Envoyer courrier pour collecte de fond pour collation.
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | 2024-08-27 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD: Nouvelles missions |  |  | 11 200 000 + 3 500 000 = | 14 700 000 F CFA |  | 11 200 000 payé et 3 500 000 à réintroduire. Prendre RDV avec M. KEITA le 09/09/24. Rencontrer M. KEITA et GUINDO pour réintroduire la facture le 11/09/24
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  |  | Solde 325 000 F |  | DCE à livrer le 02/09/24, facture à préparer et à envoyer le 12/09/24
ORA BANK ASSIVITO - GUINEE |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank,suite changement de Directeur. Envoie courrier à CONAKRY le 22/08/24. Courrier à renvoyer
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa |  | Montant forfaitaire. Transmettre à M. AGLI les courriers des échanges avec M. AGBADO et Audrey
M. ADJOU | [5 empty] | Réunion le 12/09/2024. Facture à élaborer et à envoyer le 10/09/24
Contrat Mme AGBOMSON | [5 empty] | Préparer le contrat et proposer une avance au démarrage.
Contrat M. D'Almeida | [5 empty] | Contrat à valider le 02/09/24
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama
Rpport d'expertise BOAD Mme AGBEGNINOU Akossiwa
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è
Rapport d'expertise BOAD Mr KOLANI
Rapport d'expertise BOAD Mme ABASSAH Déla
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 2è
Rapport d'expertise BOAD Mme DIA
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUDAM Edem
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUYATE Amara 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 3è
Rapport d'expertise BOAD Mme MELESS Doudou 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 3è
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Addendum : Faire un rapport après retour de rdv avec les clients
FICHE ACTIVITES CIAU
Semaine du 16/09/ au /20/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  |  |  | 2024-05-31 | Aps envoyé, Attente validation par le client début septembre 2024
Projet d'aménagement d'une terrasse piscine Barben | IR6/02-2023/LT |  |  |  |  | Attente retour de Mme Bra
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours |  |  | En cours
Boad - salle d'audience du VP | BOAD 10/2024/LT |  | Etablissement offre financière validation : 04/09/24 |  |  | Aps envoyé le 22/08/2024 pour validation
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Travaux en cours
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Travaux en cours
Boad - Parkings | BOAD 05/2023/LT |  | Appel d'offre lancé
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Attente validation de l'auscultation de structure |  |  | Courrier de Rappel 03/09
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 | Beni | Premier rendu en cours pour validation |  | 2024-08-29
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Augustin | Inventaires des équipements électriques (prises, interrupteurs, lampes, …) |  |  | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement début Octobre 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client, pour mémoire
Projet CEFOP - KLEME | CEFOP01/05-024 |  | Offre financière à soumettre |  |  | Etablir une offre détaillée des honoraires avec option barême ONAT
Projet de construction d'un ensemble résidentiel à Agbalépédogan de Mme Agbonson | IR8/06-024/LT |  | Présentation du dqe au client / envoi de la 2e version avec sous-sol |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  | Conception architecturale en cours. Validation APS |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de deux villas sis à Aflao de Mr Atayi | Villa03/10-023/LT | Augustin | Transmissions du dossier d'exécution |  | 2024-08-28 | Facture pour solde
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  | Modifications des plans en cours
Projet Mme Bra |  | Johnson, Beni | Perspectives intérieures et détails |  | 2024-08-30 | Rencontre Mme BRA le 11/09/24 et visite chantier. Meettre à jour les modifications et retourner sur le chantier le 17/09/24
Concours jardin botanique
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  |  |  |  | Visite effectuée, RAS
ATAHI IRIS et KIM | Villa03/10-023/LT |  |  |  |  | Etudes réalisée
M. Bra | [5 empty] | Etudes réalisée
Mme AGBOMSON | [5 empty] | Etudes réalisée
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Augustin | Inventaires des équipements électriques (prises, interrupteurs, lampes, …) |  | Fait | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
NSIA Totsi | [5 empty] | Réception définitive pour 19/09/2024.
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  | Faire DQE et plans Fluides
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | 2024-08-27 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD: Nouvelles missions |  |  | 11 200 000 + 3 500 000 = | 14 700 000 F CFA |  | 11 200 000 payé et 3 500 000 à réintroduire. Prendre RDV avec M. KEITA le 09/09/24. Rencontrer M. KEITA et GUINDO pour réintroduire la facture le 11/09/24
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  |  | Solde 325 000 F |  | DCE à livrer le 02/09/24, facture à préparer et à envoyer le 12/09/24
ORA BANK ASSIVITO - GUINEE |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank,suite changement de Directeur. Envoie courrier à CONAKRY le 22/08/24. Courrier à renvoyer
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa |  | Montant forfaitaire. Transmettre à M. AGLI les courriers des échanges avec M. AGBADO et Audrey
M. ADJOU | [5 empty] | Réunion le 12/09/2024. Facture à élaborer et à envoyer le 10/09/24
Contrat Mme AGBOMSON | [5 empty] | Préparer le contrat et proposer une avance au démarrage.
Contrat M. D'Almeida | [5 empty] | Contrat à valider le 02/09/24
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama
Rpport d'expertise BOAD Mme AGBEGNINOU Akossiwa
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è
Rapport d'expertise BOAD Mr KOLANI
Rapport d'expertise BOAD Mme ABASSAH Déla
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 2è
Rapport d'expertise BOAD Mme DIA
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUDAM Edem
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUYATE Amara 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 3è
Rapport d'expertise BOAD Mme MELESS Doudou 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 3è
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Addendum : Faire un rapport après retour de rdv avec les clients
FICHE ACTIVITES CIAU
Semaine du 23/09/ au 27/09/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  |  |  | 2024-05-31 | Aps envoyé, Attente validation par le client début septembre 2024
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours |  |  | En cours
Boad - salle d'audience du VP | BOAD 10/2024/LT |  | Etablissement offre financière : validation 04/09/24 |  |  | Visite salle d'audience 03/09/24 Elaboration Dqe
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Travaux en cours
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Travaux en cours
Boad - Parkings | BOAD 05/2023/LT |  | Appel d'offre lancé
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Attente validation de l'auscultation de structure |  |  | Envoi courrier de rappel 03/09
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Séance de travail |  | 2024-09-05
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT |  | Rencontre technique avec Mr Adjou |  |  | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement début Octobre 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client, pour mémoire
Projet CEFOP - KLEME | CEFOP01/05-024 |  | Offre financière à soumettre |  |  | Etablir une offre détaillée des honoraires avec option barême ONAT
Projet de construction d'un ensemble résidentiel à Agbalépédogan de Mme Agbonson | IR8/06-024/LT |  | Présentation du dqe au client / envoi de la 2e version avec sous-sol |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  | Conception architecturale en cours. Validation APS |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de deux villas sis à Aflao de Mr Atayi | Villa03/10-023/LT |  | Dossier d'exécution transmis |  | 2024-09-03 | Facture pour solde
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  | Modifications des plans en cours
Projet Mme Bra |  | Johnson, Beni | Perspectives intérieures et détails |  | 2024-08-30
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  |  |  |  | Visite effectuée, RAS
ATAHI IRIS et KIM | Villa03/10-023/LT |  |  |  |  | Etudes réalisée
M. Bra | [5 empty] | Etudes réalisée
Mme AGBOMSON | [5 empty] | Etudes réalisée
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Augustin | Inventaires des équipements électriques (prises, interrupteurs, lampes, …) |  | Fait | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
NSIA Totsi | [5 empty] | Signer les PV de Réception définitive du 19/09/2024, pour IDS TECHNOLOGIE, ELCO BTP, NETIS.
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  |  |  |  | Faire : Plans Fluides, Schémas, CCTP et DQE
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  |  |  |  | Après modifications archtecturales, faire : Plans Fluides, Schémas, CCTP et DQE
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | 2024-08-27 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD: Nouvelles missions |  |  | Aménagement Villa Vp : 3 500 000 |  |  | Réintroduction facture
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  |  | Solde 325 000 F |  | Retour Mr Atayi 17/09
ORA BANK ASSIVITO - GUINEE |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank Attente réponse courrier du 10/09 à CONAKRY
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa |  | Courrier de relance avec récap corriger 17/09
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT |  | Acomptes mensuels à partir du 12/08 |  |  | Facture envoyée le 16/09 : 337 500
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | [5 empty] | Facture étude préliminaire
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama
Rpport d'expertise BOAD Mme AGBEGNINOU Akossiwa
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è
Rapport d'expertise BOAD Mr KOLANI
Rapport d'expertise BOAD Mme ABASSAH Déla
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 2è
Rapport d'expertise BOAD Mme DIA
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUDAM Edem
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUYATE Amara 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 3è
Rapport d'expertise BOAD Mme MELESS Doudou 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 3è
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Addendum : Faire un rapport après retour de rdv avec les clients
FICHE ACTIVITES CIAU
Semaine du 30/09/ au 04/10/2024
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT |  |  |  | 2024-05-31 | Aps envoyé, Attente validation par le client début septembre 2024
M. TAY Komi Biova Benoit | #REF! |  | Pc en cours |  |  | En cours
Boad - salle d'audience du VP | BOAD 10/2024/LT |  | Etablissement offre financière : validation 04/09/24 |  |  | Visite salle d'audience 03/09/24 Elaboration Dqe
Boad - centre de loisirs | BOAD 06/2024/LT |  | Travaux en cours
Boad - Centre de documentation | BOAD 07/2023/LT |  | Travaux en cours
Boad - Parkings | BOAD 05/2023/LT |  | Appel d'offre lancé
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  | Attente validation de l'auscultation de structure |  |  | Envoi courrier de rappel 03/09
Boad - villa vice président | BOAD 09/2024/LT |  | Travaux en cours
Kara | PNHG 01/05-2023 |  | Séance de travail |  | 2024-09-05
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT |  | Rencontre technique avec Mr Adjou |  |  | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement début Octobre 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client, pour mémoire
Projet CEFOP - KLEME | CEFOP01/05-024 |  | Offre financière à soumettre |  |  | Etablir une offre détaillée des honoraires avec option barême ONAT
Projet de construction d'un ensemble résidentiel à Agbalépédogan de Mme Agbonson | IR8/06-024/LT |  | Présentation du dqe au client / envoi de la 2e version avec sous-sol |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  | Conception architecturale en cours. Validation APS |  | 2024-08-27 | Préparer un contrat et faire une facture de demande d'avance sur honoraires
Projet de deux villas sis à Aflao de Mr Atayi | Villa03/10-023/LT |  | Dossier d'exécution transmis |  | 2024-09-03 | Facture pour solde
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  | Modifications des plans en cours
Projet Mme Bra |  | Johnson, Beni | Perspectives intérieures et détails |  | 2024-08-30
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
Boad - Bureaux DPA | BOAD 08/2024/LT |  |  |  |  | Visite effectuée, RAS
ATAHI IRIS et KIM | Villa03/10-023/LT |  |  |  |  | Etudes réalisée
M. Bra | [5 empty] | Etudes réalisée
Mme AGBOMSON | [5 empty] | Etudes réalisée
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Augustin | Inventaires des équipements électriques (prises, interrupteurs, lampes, …) |  | Fait | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
NSIA Totsi | [5 empty] | Signer les PV de Réception définitive du 19/09/2024, pour IDS TECHNOLOGIE, ELCO BTP, NETIS.
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  |  |  |  | Faire : Plans Fluides, Schémas, CCTP et DQE à finaliser
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  |  |  |  | Après modifications archtecturales, faire : Plans Fluides, Schémas, CCTP et DQE, à finaliser
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | 2024-08-27 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO
BOAD: Nouvelles missions |  |  | Aménagement Villa Vp : 3 500 000 |  |  | Réintroduction facture
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  |  | Solde 325 000 F |  | Retour Mr Atayi 17/09
ORA BANK ASSIVITO - GUINEE |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank Attente réponse courrier du 10/09 à CONAKRY
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa |  | Courrier de relance avec récap corriger 17/09
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT |  | Acomptes mensuels à partir du 12/08 |  |  | Facture envoyée le 16/09 : 337 500
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | [5 empty] | Facture étude préliminaire
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama
Rpport d'expertise BOAD Mme AGBEGNINOU Akossiwa
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è
Rapport d'expertise BOAD Mr KOLANI
Rapport d'expertise BOAD Mme ABASSAH Déla
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 2è
Rapport d'expertise BOAD Mme DIA
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUDAM Edem
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUYATE Amara 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 3è
Rapport d'expertise BOAD Mme MELESS Doudou 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 3è
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Addendum : Faire un rapport après retour de rdv avec les clients
FICHE ACTIVITES CIAU 2025
Semaine du 03/03/ au 08/03/2025
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT | Loic | Corrections des nouvelles perspectives |  | 2025-03-07
M. TAY Komi Biova Benoit | IR6/02-2023/LT | Franck | Validation des plans dwg |  | 2025-03-05
Résidence Bien - Etre | PNHG 02/12-2024 |  | Conception Aps |  | 2025-03-17 | Etudes préliminaires validées par Pnhg
Antik Building | PNHG 02/01-2025 |  | Finalisation du document de présentation |  | 2025-03-04
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT | Golo | Réception du gros œuvre à programmer |  |  | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF!
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client, pour mémoire
Projet de construction d'un ensemble résidentiel à Agbalépédogan de Mme Agbonson | IR8/06-024/LT |  | Relance de Mme Agbonson |  | 2025-03-04 | Contrat et facture de demande d'avance sur honoraires transmise , attente retour
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT | Cédric | Rendus Aps |  | 2025-03-05 | Nouvelle conception suivant l'hypothèse II
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  | Plans fluides |  | 2025-03-05 | Etudes de sécurité incendie en cours
Projet de construction d'un immeuble R+3 de Mr Akoete | IR9/11-024/LT | Loic | Rendus perspectives 3d |  | 2025-03-07
Projet de construction d'un immeuble R+3 de Mr et Mme Barben | IR10/11-024/LT | Johnson | Documents Apd |  | 2025-03-31
Projet Grunitzky
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
ATAHI IRIS et KIM | Villa03/10-023/LT |  |  |  |  | Etudes réalisée
M. Bra | [5 empty] | Etudes réalisée
Mme AGBOMSON | [5 empty] | Etudes réalisée
NSIA Totsi | #REF! |  | Faire point avec NSIA et BETEIR pour signature PV de réception définitive |  |  | Signer les PV de Réception définitive du 19/09/2024, avec levée de réserves pour BETEIR
NSIA Dapaong | #REF! |  | Faire point avec NSIA, BETEIR, ECME et TTGBC pour signature PV de réception définitive |  |  | Signer les PV de Réception définitive du 19/09/2024, avec levée de réserves pour BETEIR, TTGCB, ECME, NETIS
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  |  |  |  | Faire : Plans Fluides, Schémas, CCTP et DQE à finaliser
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  | Terminer plans fluides, schémas, DQE et CCTP |  |  | Après modifications archtecturales, faire : Plans Fluides, Schémas, CCTP et DQE, à finaliser
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | 2025-03-03 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO | Mise à jour non effectuée
BOAD: Nouvelles missions |  |  | Aménagement Villa Vp : 3 500 000 |  |  | Réintroduction facture
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  | Solde 325 000 F |  |  | Retour Mr Atayi 17/09
ORA BANK ASSIVITO - GUINEE |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank Attente réponse courrier du 10/09 à CONAKRY
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa |  | Courrier de relance avec récap corriger 17/09
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT |  | Acomptes mensuels à partir du 12/08 |  |  | Facture envoyée le 16/09 : 337 500
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | [5 empty] | Facture étude préliminaire
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama
Rpport d'expertise BOAD Mme AGBEGNINOU Akossiwa
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è
Rapport d'expertise BOAD Mr KOLANI
Rapport d'expertise BOAD Mme ABASSAH Déla
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 2è
Rapport d'expertise BOAD Mme DIA
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUDAM Edem
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUYATE Amara 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 3è
Rapport d'expertise BOAD Mme MELESS Doudou 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 3è
Logistique & Divers |  | Mlle Sema ALI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Semaine du 31/03/ au 05/04/2025
TACHES | REFERENCE | RESPONSABLE | ACTIVITES SEMAINE |  | DELAI | OBSERVATIONS
Etudes Architecturales et Techniques |  | M. Franck THIOMBIANO
Tour Mono | IAF15/01-2023/LT | Loic | Corrections des nouvelles perspectives |  | 2025-04-04
M. TAY Komi Biova Benoit | IR6/02-2023/LT | Franck | Coupes et façades |  | 2025-04-05
Résidence Bien - Etre | PNHG 02/12-2024 |  | Conception Aps |  | 2025-03-17 | Etudes préliminaires validées par Pnhg
Antik Building | PNHG 03/01-2025 |  |  |  | 2025-03-04 | Documents transmis
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT |  |  |  |  | Début de chantier : 12/08/2024; Suivi hebdomadaire chantier
Centre commercial GTA Shoping Lomé | #REF! |  |  |  |  | Début des travaux de terrassement début Octobre 2024
Projet de construction d'une résidence de M. BAROUD | IR7/05-2024/LT |  | Conception architecturale en cours |  |  | Faire valider le projet au client, pour mémoire
Projet CEFOP - KLEME | CEFOP01/05-024
Projet de construction d'un ensemble résidentiel à Agbalépédogan de Mme Agbonson | IR8/06-024/LT |  | Relance de Mme Agbonson |  | 2025-03-04 | Contrat et facture de demande d'avance sur honoraires transmise , attente retour
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT | Cédric | Coupes et façades |  | 2025-04-04 | Nouvelle conception suivant l'hypothèse II
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  | Plans fluides |  | 2025-03-05 | Etudes de sécurité incendie en cours
Projet de construction d'un immeuble R+3 de Mr Akoete | IR9/11-024/LT | Loic | plans, Rendus perspectives 3d |  | 2025-03-07 | Nouvelle proposition
Projet de construction d'un immeuble R+3 de Mr et Mme Barben | IR10/11-024/LT | Johnson | Documents Apd |  | 2025-03-31
Projet Grunitzky | IR11/11-024/LT |  |  |  |  | Documents transmis01/04/25 attente validation MO
Projet de construction d'une usine | US01/03-025/LT | Franck | Validation plan de masse |  | 2025-04-08
Projet deconstruction d'une villa F5 de Mr Homawoo | Villa05/02-025/LT | Cédric |  |  |  | Documents transmis 01/04/25 attente validation MO
Résidences balnéaires Agbodrafo | Villa06/02-025/LT
Suivis Etudes et Travaux |  | M. Augustin AKOUVI
ATAHI IRIS et KIM | Villa03/10-023/LT |  |  |  |  | Etudes réalisée
M. Bra | [5 empty] | Etudes réalisée
Mme AGBOMSON | [5 empty] | Etudes réalisée
NSIA Totsi | #REF! |  | Point réalisé avec NSIA M. GATI, M. TEREAOU (Chef d'anence Totsi) et BETEIR pour signature PV de réception définitive |  | 2025-02-01 | Signer le PV de Réception définitive Nsia Totsi du 19/09/2024, avec levée de réserves pour BETEIR
NSIA Dapaong | #REF! |  | Faire point avec NSIA / BETEIR, ECME et TTGBC pour signature PV de réception définitive. Attente réaction par écrit de BETEIR suite envoie de courrier de mise en demeure |  |  | Signer les PV de Réception définitive Nsia Dapaong du 13/12/2024, avec levée de réserves pour BETEIR, TTGCB, ECME, NETIS
M. TAY Komi Biova Benoit | IR6/02-2023/LT |  | Travailler sur DQE suite réception DQE de l' Architecte ivoirien |  | En cours
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | Villa04/06-024/LT |  |  |  |  | Faire : Plans Fluides, Schémas, CCTP et DQE à finaliser
Projet Eglise presbytérienne | Eg01/04-024/LT |  |  |  |  | Après modifications archtecturales, faire : Plans Fluides, Schémas, CCTP et DQE, à finaliser
Projet ATAKE Immaculé Expertise | [5 empty] | Vente terrain titre foncier 11184
Projet Villa Mme Elise SEDDOH Expertise |  |  | Analyse en cours cours | Faire plan de situation |  | Réaliser rapport d'expertise
Projet Villa OUA 113 |  |  | Envoyer DQE et Rapport d'état des lieux - VILLA OUA 113 à N.A. |  | 2025-04-03
Mise à jour des fiches de suivi projets |  |  |  |  | 2025-04-03 | En cours
Administratives et Financières |  | M. Erick KOUMADO | Mise à jour non effectuée
BOAD: Nouvelles missions |  |  | Aménagement Villa Vp : 3 500 000 |  |  | Réintroduction facture
M. ATAYI Facture APS 2 Villas |  |  | Solde 325 000 F |  |  | Retour Mr Atayi 17/09
ORA BANK ASSIVITO - GUINEE |  |  | 19 094 813 F | Facture d'acompte déposée |  | En attente d'éclaircissent de la situation d’Orabank Attente réponse courrier du 10/09 à CONAKRY
Immeuble SCICCO : Recouvrement des impayés |  | Solde honoraire maîtrise d'œuvre : 9 145 000 Facture Expertise immeuble : 29 879 406 Facture honoraire ISTPBI : 2 950 000 Facture honoraires GEOTECH : 1 374 700 |  | 43 349 106 Fcfa |  | Courrier de relance avec récap corriger 17/09
Résidence Luc Arthur ADJOU | Villa02/04-024/LT |  | Acomptes mensuels à partir du 12/08 |  |  | Facture envoyée le 16/09 : 337 500
Projet de construction de deux villas jumélées de Mr D'Almeida | [5 empty] | Facture étude préliminaire
Rapport d’expertise BOAD Mme Doudou MELESS 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Amara KOUYATE 2è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Bakary GOITA 3è |  |  | 185 000 F |  |  | Payé
Rapport d’expertise BOAD Mr Steven KAROH |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme DIA Gaissiri |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mme Seybatha NACRO 1e |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr Adama Papa SACKO |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è |  |  | 150 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr FOFANA Sifolo |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr NDIAYE Pape Dem |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
Rapport d’expertise BOAD Mr SANI Aboubacar |  |  | 185 000 F |  |  | Facturé
1 410 000 F
Rapport d’expertise BOAD Mme OLYPIO Melissa |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr BIAHOU Kouassi |  |  | 150 000 F |  |  | A facturer
Rapport d’expertise BOAD Mr CISSE Cheikh |  |  | 185 000 F |  |  | A facturer
485 000 F
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama
Rpport d'expertise BOAD Mme AGBEGNINOU Akossiwa
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 2è
Rapport d'expertise BOAD Mr KOLANI
Rapport d'expertise BOAD Mme ABASSAH Déla
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 2è
Rapport d'expertise BOAD Mme DIA
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUDAM Edem
Rapport d'expertise BOAD Mr KOUYATE Amara 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr ASSITO Paulin 3è
Rapport d'expertise BOAD Mme MELESS Doudou 3è
Rapport d'expertise BOAD Mr SACKO Adama 3è
Logistique & Divers |  | Mlle Abigaël AZIATI
Achat d’onduleurs pour ordinateurs | [5 empty] | En cours
Addendum : Faire un rapport après retour de rdv avec les clients

## Archives
ITEM | REFERENCE | DESIGNATION | MAÎTRE D'OUVRAGE | CONTRAT MOE | ETAT | PHASE ACTUELLE | Potentiel
| Villa05/02-025/LT | Projet deconstruction d'une villa F5 | Mr Homawoo |  |  |  | *
| IR9/11-024/LT | Projet de construction d'un immeuble R+3 | Mr Akoete |  |  |  | *
| PNHG 02/12-2024 | Résidence Bien - Etre | PNHG |  |  |  | ?
| IR6/02-2023/LT | Projet d'aménagement d'une terrasse piscine | Mme BARBEN |  |  |  | *
| BOAD 10/2024/LT | BOAD - Bureaux DPA | BOAD |  |  |  | Bouclé
| BOAD 06/2024/LT | BOAD - Salle d'audience du VP | BOAD |  |  |  | Bouclé
| BOAD 07/2023/LT | BOAD - Villa Vice Président | BOAD |  |  |  | Bouclé
| BOAD 05/2023/LT | BOAD - centre de loisirs | BOAD |  |  |  | Bouclé
| BOAD 08/2024/LT | BOAD - Centre de documentation | BOAD |  |  |  | Bouclé
| BOAD 09/2024/LT | BOAD - Parkings | BOAD |  |  |  | Bouclé
| Villa01/11-2023/LT | Villa Mme ANTHONY | Mme ANTHONY |  |  |  | Bouclé
| PNHG 01/05-2023 | KARA |  |  |  |  | Bouclé
#REF! | NSIA 01/08-2022 | NSIA Totsi |  |  |  |  | *
#REF! | NSIA 02/08-2022 | NSIA Dapaong |  |  |  |  | Bouclé
#REF! | CEFOP01/05-024 | Projet CEFOP - KLEME |  |  |  |  | Bouclé
#REF! | Villa03/10-023/LT | Projet de deux villas sis à Aflao de Mr ATAHI | M. ATAHI |  |  |  | *
#REF! | Villa 01/04-2024/LT | Cédric ASSIGNON |  | Pas d'honoraire |  |  | *
#REF! |  | Projet Mme Bra |  |  |  |  | *
#REF! |  | Concours jardin botanique |  |  |  |  | *
#REF! | Villa03/10-023/LT | ATAHI IRIS et KIM |  |  |  |  | *
| BUR/0320/IN | BOAD |  | 18000000 |  | 12000000
| RES/0615/PR | DR JAMES |  | 750000 |  | 0
| RES/1014/PR | MME LAURE |  |  |  |  | Non rentable
| RES/0617/PR | M. ATAYI Eric |  | 1150000 |  | 800000
| RES/1114/PR | M. GUERALD |  | 5000000 |  | 2500000 | Non rentable
| RES/0617/PR | M. MEY (Villas ACCRA) |  | 2500000 |  | 2000000
| HOP/0816/PR | CLINIQUE TAAMBA |  |  |  |  | Non rentable
| RES/0516/PR | MME VIAZ(Résidence TOKOIN HOPITAL) |  | Pas de contrat
| PRI/0516/PR | MME VIAZ(IMMEUBLE) |  | Pas de contrat
| BUR/0620/PR | Siège Immeuble EGC |  | Pas de contrat
| RES/0119/PR | Projet Résidence M. Hervé SODATONOU |  | Pas de contrat
| RES/0217/PR | Projet M. ATSU (Villa) |  |  |  | 0
| PHA/1118/PR | MME LOUKOU (Pharmacie) |  | 26250000 |  | 26250000 | Rien payé
| RES/1118/PR | MME LOUKOU (Appartement) |  | 55000000 |  | 55000000 | Rien payé
| RES/1118/PR | M. EHE (KPOGAN PLAGE) |  | Pas commencé
| RES/1118/PR | M. GBIPKI (Villa)
| RES/1118/PR | M. DOSSAH (VILLAGE) |  | RAS
| RES/1118/PR | M. DOSSAH (NYEKONAKPOE) |  | RAS
| PRI/1118/PR | HOTEL NOURA (ABIDJAN) |  | RAS
| RES/1118/PR | JACQUES SEGBEFIA (Villa) |  | 2000000 |  | 2000000 | Rien payé
| RES/1118/PR | Fille KADJE |  | RAS
| RES/1118/PR | Dépendance TCHIALOU |  | Pas d'honoraire
| PRI/1118/PR | Projet TEMPLE (AMLAME) |  | Pas d'honoraire
| RES/0419/PR | Projet BOUVAREL |  |  |  |  | Pas d'accord
| RES/0819/PR | Projet 4 Villas M. GRANT A |  | Sans suite
| RES/0619/PR | Projet Villa KADJE (ABIDJAN) |  | Sans suite
| RES/0619/PR | Projet M. FOWEY TCHIALON |  | Sans suite
| PRI/1214/IN | CITEALES FOREVER |  | 1000000 |  |  | Bouclé
| RES/1114/PR | M. Eric BARBEN |  | 3000000 |  | 0 | Bouclé
| PRI/1214/PR | Dr AKOUVI |  |  |  | 0 | Bouclé
| RES/0615/PR | DOSSAH/M. EHE (TOTSI) |  | 2500000 |  | 0 | Bouclé
| RES/0616/PR | CLOMEGAH |  | 1091500 |  | 0 | Bouclé
| RES/0518/PR | SIAB |  | 6500000 |  | 0 | Bouclé
| RES/1118/PR | M. AZIABLE (ACCRA) |  | 10000000 |  | 0 | Bouclé
| 2018-12-01 | EPP AGOTEKPE |  | das de contrat |  | 0 | Bouclé
| 2017-01-01 | CIM TOGO (Permis) |  | jas de contrat |  | 0 | Bouclé
| 2017-06-01 | BIDC (TOURNIQUET) |  | jas de contrat |  | 0 | Bouclé
| 2018-11-01 | FOUAD (Immeuble) |  | nas de contrat |  | 0 | Bouclé
| 2018-11-01 | BIDC (CONTRÔLE D'ACCES) |  | nas de contrat |  | 0
| 2018-11-01 | ZOTCHI M. (Guérite) |  | nas de contrat
| RES/1119/PR | COMPAORE |  | Pas de contrat
| BUR/1119/PR | COMPAORE |  | Pas de contrat
| PRI/…./PR | MME FAVIN (Centre commercial) |  | Pas de contrat
| PRI/…./PR | MME FAVIN (Piscine) |  | Pas de contrat
| PRI/…./PR | M. AJAVON |  | Pas de contrat
| PRI/…./PR | M. NANTOB |  | Pas de contrat
| RES/…./PR | M. GUENOU |  | 400000 |  | 0
| RES/…./PR | M. SACHA |  | 1500000 |  | 0
| RES/…./PR | MME AMORIN |  | 23000000
| RES/…./PR | KADJE |  | Pas de contrat
| RES/…./PR | MEY (KEGUE) |  | Pas de contrat
| DIV/0606/PR | Terrain Client MONTARGIS |  | Pas de contrat
| RES/0217/PR | Mme PARAISO (Villa) |  | Pas de contrat
| RES/1217/PR | MERCURIA WOGA |  | Pas de contrat
| 2017-04-01 | PISCINE GOZAN |  | aas de contrat
| 2018-11-01 | Projet EDEM (POPOCITY) |  | nas de contrat
| 2018-11-01 | Immeuble M. FOARD (Boulevard) |  | nas de contrat
Projet SEVON TSEVON
| 2018-11-01 | Immeuble MME KOFI |  | nas de contrat
| 2018-11-01 | Projet AMLAME (DG) |  | nas de contrat
| 2018-11-01 | Complex Hotelière BAMAKO |  | nas de contrat
| 2018-11-01 | FIADJOE (CAVEAU) |  | nas de contrat
| 2018-11-01 | VILLA DO |  | nas de contrat
| 2018-11-01 | SAM (AGOE) |  | nas de contrat
| 2019-04-01 | BCEAO |  | aas de contrat
| 2017-03-01 | Projet RWL |  | mas de contrat
| 2020-05-01 | APPEL D'OFFRE AUC
Exemples de Projets :
| Résidentiel (Privé) |  | RES/…./PR
| Bureaux |  | BUR/…./PR
| Résidentiel & Bureaux |  | REB/…./PR
| Hôtel |  | HOT/…./PR
| Hospitalier |  | HOS/…./PR
| Programme Immobiler |  | PRI/…./PR
| Indusriel (Institutionnel) |  | IND/…./IN

## Liste des contrats
ITEMS | REFERENCES | DESIGNATION | ETAT | DECLENCHEMENT FACTURATION | OBSERVATIONS
110
109
108 | #REF! | M. TAY Komi Biova Benoit | En cours
107 | BOAD 05/2023/LT | Boad - Guérites | En cours
106 | BOAD 06/2024/LT | Boad - centre de loisirs | En cours
105 | BOAD 07/2023/LT | Boad - Centre de documentation | En cours
104 | BOAD 08/2024/LT | Boad - Bureaux DPA | En cours
103 | BOAD 09/2024/LT | Boad - villa vice président | En cours
102 | Villa01/11-2023/LT | Villa Mme Anthony | En cours
101 | CC01/04-2019 | Centre Commercial GTA SHOP'IN Lomé | En cours
100 | PNHG 01/05-2023 | Kara | En cours
99 | Villa02/04-024/LT | Résidence Luc Arthur ADJOU | En cours
98 | NSIA 01/08-2022 | NSIA Totsi | En cours
97 | NSIA 02/08-2022 | NSIA Dapaong | En cours
96 | RES/0120/PR | MME KOUMETSRON Anti Edem | En cours
95 | REB/0120/PR | COMEX (M. GBIKPI) | En cours
94 | RES/0220/PR | M. AZIAGBE (Villa R+1) | En cours
93 | RES/0320/PR | MME EGUE Lauraine (Villa R+1) | En cours
92 | RES/0420/PR | MME APEDO | En cours
91 | RES/0420/PR | MME MAKEDA | En cours
90 | RES/0120/PR | MME NORMAN (SITO AEROPORT) | En cours
89 | RES/0420/PR | M. MEY (Abidjan) | En cours
88 | PRI/0220/IN | MME NORMAN (CENTRE COMMERCIAL ADIDOGOME) | En cours
87 | RES/0420/PR | M. MEY (ADEWI) | En cours
86 | RES/1119/PR | M. ASSILEVI | En cours
85 | BUR/1214/IN | BIDC (Réhabilitation) | En cours
84 | REB/1113/PR | SCICCO | En cours
83 | PRI/0517/PR | KEMPINSKY (HOTEL DE LA PAIX) | En cours
82 | BUR/0619/IN | WEND KUNI BANK | En cours
81 | PRI/0616/PR | AFRIQUE DEVELOPPEMENT GROUPE DUVAL (CENTRE COMMERCIAL LOME 2) | En cours
80 | RES/0116/PR | M. ASSIGNON | En cours
79 | RES/0817/PR | M. MISSIKA | En cours
78 | PRI/1118/PR | Projet ETI (Parking) | En cours
77 | REB/1118/PR | Projet CIAU | En cours
76 | PRI/0519/PR | M. DOSSAH (RESIDENCE DU BENIN) | En cours
75 | PRI/0519/PR | Projet PARK 54 - OCEANE | En cours
74 | RES/0120/PR | KOUMETSRON Anti Edem (Villa Duplex à MONPKOKPO) | En cours
73 | RES/0620/PR | M. MEY (ABIDJAN) | En cours
72 | RES/0620/PR | Mme Ami N'KUEVEGE | En cours
71 | RES/0720/PR | M. KOEVI | En cours
70 | EXP/0620/PR | Expertise ECOBANK contre M. GAGOU | En cours
69 | EXP/0620/PR | Expertise prêt immobilier BOAD : Mme MIRANDA DE OLIVERA Blanca | En cours
68 | EXP/0620/PR | Expertise Pape DEMBA N'DIAYE | En cours
67 | BUR/0320/IN | BOAD | Suspendu
66 | RES/0615/PR | DR JAMES | Suspendu
65 | RES/1014/PR | MME LAURE | Suspendu
64 | RES/0617/PR | M. ATAYI Eric | Suspendu
63 | RES/1114/PR | M. GUERALD | Suspendu
62 | RES/0617/PR | M. MEY (Villas ACCRA) | Suspendu
61 | HOP/0816/PR | CLINIQUE TAAMBA | Suspendu
60 | RES/0516/PR | MME VIAZ(Résidence TOKOIN HOPITAL) | Suspendu
59 | PRI/0516/PR | MME VIAZ(IMMEUBLE) | Suspendu
58 | BUR/0620/PR | Siège Immeuble EGC | Suspendu
57 | RES/0119/PR | Projet Résidence M. Hervé SODATONOU | Suspendu
56 | RES/0217/PR | Projet M. ATSU (Villa) | Suspendu
55 | PHA/1118/PR | MME LOUKOU (Pharmacie) | Suspendu
54 | RES/1118/PR | MME LOUKOU (Appartement) | Suspendu
53 | RES/1118/PR | M. EHE (KPOGAN PLAGE) | Suspendu
52 | RES/1118/PR | M. GBIPKI (Villa) | Suspendu
51 | RES/1118/PR | M. DOSSAH (VILLAGE) | Suspendu
50 | RES/1118/PR | M. DOSSAH (NYEKONAKPOE) | Suspendu
49 | PRI/1118/PR | HOTEL NOURA (ABIDJAN) | Suspendu
48 | RES/1118/PR | JACQUES SEGBEFIA (Villa) | Suspendu
47 | RES/1118/PR | Fille KADJE | Suspendu
46 | RES/1118/PR | Dépendance TCHIALOU | Suspendu
45 | PRI/1118/PR | Projet TEMPLE (AMLAME) | Suspendu
44 | RES/0419/PR | Projet BOUVAREL | Suspendu
43 | RES/0819/PR | Projet 4 Villas M. GRANT A | Suspendu
42 | RES/0619/PR | Projet Villa KADJE (ABIDJAN) | Suspendu
41 | RES/0619/PR | Projet M. FOWEY TCHIALON | Suspendu
40 | PRI/1214/IN | CITEALES FOREVER | Obsolète
39 | RES/1114/PR | M. Eric BARBEN | Obsolète
38 | PRI/1214/PR | Dr AKOUVI | Obsolète
37 | RES/0615/PR | DOSSAH/M. EHE (TOTSI) | Obsolète
36 | RES/0616/PR | CLOMEGAH | Obsolète
35 | RES/0518/PR | SIAB | Obsolète
34 | RES/1118/PR | M. AZIABLE (ACCRA) | Obsolète
33 | 2018-12-01 | EPP AGOTEKPE | Obsolète
32 | 2017-01-01 | CIM TOGO (Permis) | Obsolète
31 | 2017-06-01 | BIDC (TOURNIQUET) | Obsolète
30 | 2018-11-01 | FOUAD (Immeuble) | Obsolète
29 | 2018-11-01 | BIDC (CONTRÔLE D'ACCES) | Obsolète
28 | 2018-11-01 | ZOTCHI M. (Guérite) | Obsolète
27 | RES/1119/PR | COMPAORE | Obsolète
26 | BUR/1119/PR | COMPAORE | Obsolète
25 | PRI/…./PR | MME FAVIN (Centre commercial) | Obsolète
24 | PRI/…./PR | MME FAVIN (Piscine) | Obsolète
23 | PRI/…./PR | M. AJAVON | Obsolète
22 | PRI/…./PR | M. NANTOB | Obsolète
21 | RES/…./PR | M. GUENOU | Obsolète
20 | RES/…./PR | M. SACHA | Obsolète
19 | RES/…./PR | MME AMORIN | Obsolète
18 | RES/…./PR | KADJE | Obsolète
17 | RES/…./PR | MEY (KEGUE) | Obsolète
16 | DIV/0606/PR | Terrain Client MONTARGIS | Obsolète
15 | RES/0217/PR | Mme PARAISO (Villa) | Obsolète
14 | RES/1217/PR | MERCURIA WOGA | Obsolète
13 | 2017-04-01 | PISCINE GOZAN | Obsolète
12 | 2018-11-01 | Projet EDEM (POPOCITY) | Obsolète
11 | 2018-11-01 | Immeuble M. FOARD (Boulevard) | Obsolète
10 |  | Projet SEVON TSEVON | Obsolète
9 | 2018-11-01 | Immeuble MME KOFI | Obsolète
8 | 2018-11-01 | Projet AMLAME (DG) | Obsolète
7 | 2018-11-01 | Complex Hotelière BAMAKO | Obsolète
6 | 2018-11-01 | FIADJOE (CAVEAU) | Obsolète
5 | 2018-11-01 | VILLA DO | Obsolète
4 | 2018-11-01 | SAM (AGOE) | Obsolète
3 | 2019-04-01 | BCEAO | Obsolète
2 | 2017-03-01 | Projet RWL | Obsolète
1 | 2020-05-01 | APPEL D'OFFRE AUC | Obsolète
Exemples de Projets :
| RES/…./PR | Résidentiel (Privé)
| BUR/…./PR | Bureaux
| REB/…./PR | Résidentiel & Bureaux
| HOT/…./PR | Hôtel
| HOS/…./PR | Hospitalier
| PRI/…./PR | Programme Immobiler
| IND/…./IN | Indusriel (Institutionnel)
| Villa02/…../LT | Villa